## AVANCEMENT
|  | Prévu |  |  | Effectué |  |  | Répartiton constatée en %
Code | Tâche | Début | Fin | Coût | Début | Fin | Coût | Varnamahanajah | Hassan
|  |  |  | 36 |  |  | 45
I | Compréhension du sujet | 2021-03-26 | 2021-03-27 | 2 | 2021-03-26 | 2021-03-27 | 11 | 100% | 100%
II | Amorçage du projet : mise en place des documents | 2021-03-27 | 2021-03-30 | 3 | 2021-03-27 | 2021-03-30 | 2 | 30% | 70%
III | Etablir un diagramme de cas d'utilisation générale | 2021-03-30 | 2021-04-02 | 4 | 2021-03-30 | 2021-04-02 | 3 | 70% | 30%
IV | Etablir un diagramme de classe | 2021-04-02 | 2021-04-05 | 5 | 2021-04-02 | 2021-04-07 | 4 | 40% | 60%
V | Mise en place d'un environnement de développement (GIT) | 2021-04-05 | 2021-04-06 | 1 | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 1 | 90% | 10%
VI | Planification approximative du projet (listes des tâches a faire, difficulté) | 2021-04-07 | 2021-04-09 | 2 | 2021-04-08 | 2021-04-09 | 1 | 65% | 35%
VII | Établir un planning détaillé des tâches | 2021-04-09 | 2021-04-10 | 2 | 2021-04-09 | 2021-04-10 | 5 | 55% | 45%
VIII | Élaboration de toutes les classes Java nécessaires | 2021-04-10 | 2021-04-19 | 9 | 2021-04-10 | 2021-04-21 | 10 | 10% | 90%
IX | Affichage de l'échiquier sur le terminal | 2021-04-19 | 2021-04-24 | 8 | 2021-04-22 | 2021-04-25 | 8 | 30% | 70%
X | Vérification du Tour | 2021-04-24 | 2021-04-28 | 4 | 2021-04-25 | 2021-04-28 | 9 | 40% | 60%
XI | Vérification du Cavalier | 2021-04-28 | 2021-05-02 | 6 | 2021-04-28 | 2021-05-02 | 9 | 55% | 45%
XII | Vérification du Fou | 2021-05-02 | 2021-05-06 | 4 | 2021-05-02 | 2021-05-06 | 6 | 45% | 65%
XIII | Vérification du Roi | 2021-05-06 | 2021-05-10 | 4 | 2021-05-06 | 2021-05-10 | 6 | 40% | 60%
XIV | Vérification du Reine | 2021-05-10 | 2021-05-14 | 4 | 2021-05-10 | 2021-05-14 | 5 | 30% | 70%
XV | Vérification du Pion | 2021-05-14 | 2021-05-16 | 3 | 2021-05-14 | 2021-05-16 | 7 | 60% | 40%
XVI | Déplacer Piece | 2021-05-16 | 2021-05-20 | 8 | 2021-05-16 | 2021-05-23 | 4 | 50% | 50%
XVII | Restaurer la partie (code et modèles) | 2021-05-20 | 2021-05-24 | 5 | 2021-05-23 |  | 8 | 40% | 20%
XVIII | Lancer partie | 2021-05-24 | 2021-05-30 | 6 | 2021-05-24 | 2021-05-30 |  | 25% | 75%
XIX | MAT | 2021-05-30 | 2021-06-06 | 14 | 2021-05-30 |  |  | 50% | 30%
XX | Correction des bugs | 2021-04-24 | 2021-06-09 | 20 | 2021-04-24 |  |  | 45% | 45%
XXI | Fin projet : Documentation | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 0

## Valeur acquise
Date | CBTP | CRTE | CBTE | Valeur acquise | Respect délais | Respect coûts
2021-03-26 | 0 | 0 | 0 | 0%
2021-03-30 | 5 | 13 | 5 | 13.89% | 100% | 38.46%
2021-04-04 | 9 | 16 | 9 | 25% | 100% | 56.25%
2021-04-09 | 17 | 22 | 17 | 47.22% | 100% | 77.27%
2021-04-14 | 19 | 27 | 19 | 52.78% | 100% | 70.37%
2021-04-19 | 28 | 27 | 19 | 52.78% | 67.86% | 70.37%
2021-04-24 | 36 | 37 | 28 | 77.78% | 77.78% | 75.68%
2021-04-29 | 40 | 54 | 40 | 111.1% | 100% | 74.07%
2021-05-04 | 46 | 63 | 46 | 127.8% | 100% | 73.02%
2021-05-09 | 50 | 69 | 50 | 138.9% | 100% | 72.46%
2021-05-14 | 58 | 80 | 58 | 161.1% | 100% | 72.5%
2021-05-19 | 61 | 87 | 61 | 169.4% | 100% | 70.11%
2021-05-24 | 74 | 91 | 69 | 191.7% | 93.24% | 75.82%
2021-05-29 | 74 | 91 | 69 | 191.7% | 93.24% | 75.82%
2021-06-03 | 80 | 91 | 75 | 208.3% | 93.75% | 82.42%
2021-06-07 | 94 | 91 | 75 | 208.3% | 79.79% | 82.42%
2021-06-10 | 114 | 91 | 75 | 208.3% | 65.79% | 82.42%

## PARTICIPATION
12 | 2 | Répartiton constatée en % |  |  | Travail en heures (en fctn de l'effort prévu) |  |  | Travail en heures (en fctn de l'effort réel) |  |  | Pondération en fct du réel et du prévu
Code | Tâche | NOM1 | NOM2 | NOM3 | NOM1 | NOM2 | NOM3 | NOM1 | NOM2 | NOM3 | NOM1 | NOM2 | NOM3
[5 empty] | 30.6697 | 41.3303 | 0 | 41.1879 | 52.8121 | 0 | 10.389 | 13.611 | 0
I | Compréhension du sujet | 100% | 100% |  | 1 | 1 | 0 | 5.5 | 5.5 | 0
II | Amorçage du projet : mise en place des documents | 30% | 70% |  | 0.9 | 2.1 | 0 | 0.6 | 1.4 | 0
III | Etablir un diagramme de cas d'utilisation générale | 70% | 30% |  | 2.8 | 1.2 | 0 | 2.1 | 0.9 | 0
IV | Etablir un diagramme de classe | 40% | 60% |  | 2 | 3 | 0 | 1.6 | 2.4 | 0
V | Mise en place d'un environnement de développement (GIT) | 90% | 10% |  | 0.9 | 0.1 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0
VI | Planification approximative du projet (listes des tâches a faire, difficulté) | 65% | 35% |  | 1.3 | 0.7 | 0 | 0.65 | 0.35 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
VIII | Élaboration de toutes les classes Java nécessaires | 10% | 90% |  | 0.9 | 8.1 | 0 | 1 | 9 | 0
IX | Affichage de l'échiquier sur le terminal | 30% | 70% |  | 2.4 | 5.6 | 0 | 2.4 | 5.6 | 0
X | Vérification du Tour | 40% | 60% |  | 1.6 | 2.4 | 0 | 3.6 | 5.4 | 0
XI | Vérification du Cavalier | 55% | 45% |  | 3.3 | 2.7 | 0 | 4.95 | 4.05 | 0
XII | Vérification du Fou | 45% | 65% |  | 1.6364 | 2.3636 | 0 | 2.4545 | 3.5455 | 0
XIII | Vérification du Roi | 40% | 60% |  | 1.6 | 2.4 | 0 | 2.4 | 3.6 | 0
XIV | Vérification du Reine | 30% | 70% |  | 1.2 | 2.8 | 0 | 1.5 | 3.5 | 0
XV | Vérification du Pion | 60% | 40% |  | 1.8 | 1.2 | 0 | 4.2 | 2.8 | 0
XVI | Déplacer Piece | 50% | 50% |  | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
XVII | Restaurer la partie (code et modèles) | 40% | 20% |  | 3.3333 | 1.6667 | 0 | 5.3333 | 2.6667 | 0
XVIII | Lancer partie | 25% | 75% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
XIX | MAT | 50% | 30% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
XX | Correction des bugs | 45% | 45% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
XXI | Fin projet : Documentation